## Tabellenblatt1
Datum | Name | Was habe ich seit dem letzten Daily Scrum getan ? | Was plane ich, bis zum nächsten Daily Scrum zu tun? | Was hat mich bei der Arbeit behindert.
2017-06-22 | Julian Demand | Dokumentation zur Installation von Fluid Ops und Java, Üben der Git-Befehle | Installation der IDE auf der VM | Nichts
2017-06-22 | Jonas Engel | Lesen der Praktikums Website und sammeln von Informationen | -Strukturierung der Dokumentation -Installation von Saltstack Master
2017-06-22 | Jan Hren | Erstellung der Daily SCRUM 15MinutenTImebox, Kalender, GENESIS |  | Die einbindung in die IWB Doku
2017-06-22 | Peer Joeressen | -Dokumentation zur Installation von Java -Erstellung einer ausführliche Dokumentation über Git | -FluidOps-Artikel (Solution bauen) -Installation der IDE auf der VM
2017-06-23 | Julian Demand | Eclipse installieren, Building Solution | Development of the Solution
2017-06-23 | Jonas Engel | -Saltstack installiert -Github pushen/pullen | -Aufräumen der OPs seite | Teils kleine Probleme bei Git
2017-06-23 | Jan Hren | krank | krank | krank
2017-06-23 | Peer Joeressen | VM neu eingerichtet, da ich probleme mit Java und fluidops hatte Erste Solution erstellt in FluidOps
2017-06-26 | Peer Joeressen | Solution erstellen Artifact erstellt und versucht bei Julian einzufügen
2017-06-26 | Julian Demand | Solution erstellen | Reinlesen in die Themen für Build aus dem Detaillierten Wochenplan, Workbench zum Laufen bringen
2017-06-27 | Jonas Engel | -Erneutes einbinden einer Test solution zur übung | -Wiederholung -Dokumentation | Wiki-Pages aus gegebenen Testsolutions können nicht geöffnet werden
2017-06-27 | Jan Hren | krank | krank | krank
2017-06-27 | Peer Joeressen | Workbench zum laufen gebracht Solution Build gelesen Wikipage bearbeitung | Neue Solution erstellen, Wikipages erstellen,artifact aus der Solution machen und über Git sharen
2017-06-27 | Julian Demand | Reinlesen in die Themen für Build aus dem Detaillierten Wochenplan, Workbench zum Laufen bringen | Wiki-Page erstellt und Solution im Zip-Format an Jonas weitergegeben
2017-06-28 | Julian Demand | Wiki-Page erstellt und Solution im Zip-Format an Jonas weitergegeben | Probleme mit PC beheben, Probleme mit der Wikipage Erstellung beheben, Mit Hello World anfangen | Probleme mit eigenem PC (andauernder Neustart)
2017-06-28 | Peer Joeressen | Problem behoben, konnte keine Wikipages erstellen Solution erstell Wikipages erstellt Aus der Solution ein Artifact gemacht und Jonas über git gegeben | Mit der Hello World Solution anfangen | Probleme bei der Wikipage erstellung
2017-06-28 | Jonas Engel | Die Test Solutions Von Peer und Julian Installiert und versucht in deren Wiki-Pages zu schauen- | -Die Probleme mit den Wiki-Pages zu beheben -Dokumentation
2017-06-28 | Jan Hren | krank | krank | krank